附件1

2017年“春雨工程”——全国文化志愿者

边疆行活动安排

- 志愿地区和单位

北京市、天津市、河北省、山西省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川省、陕西省文化行政部门、各类公共文化机构、文化部直属单位、国家艺术院团、国家公共文化服务体系示范区和示范项目（创建）城市文化局及其他志愿单位。鼓励社会力量积极参与。

二、服务区域

内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团，以及上述地区之外的国家扶贫开发工作重点县和集中连片特困地区以及部分海疆地区。

三、活动内容

（一）“大舞台”项目。组织文化志愿者深入老少边穷地区，为当地群众提供生动活泼、形式多样的文艺演出。利用文化设施资源，为老少边穷地区优秀文艺团队赴志愿地区演出提供便利。

（二）“大讲堂”项目。组织文化专家学者、艺术人才和技术人才等作为文化志愿者，赴老少边穷地区开展专题讲座、文化策划、文艺辅导、技能培训等服务。在志愿地区设立培训基地，为老少边穷地区培训基层文化骨干。

（三）“大展台”项目。组织文化志愿者在老少边穷地区开展文化展览和艺术采风活动。运用现代科学技术和传播手段，为老少边穷地区提供数字文化服务，支持优秀传统文化的传承。

四、项目申报

各地各单位参考“文化志愿服务资源包”中的“春雨工程”供需意向（通过“管理平台”查询），也可根据各自需求自行对接。对接确认的“春雨工程”项目，执行单位双方分别书面告知所在省级文化行政部门。由志愿单位所在的省级文化行政部门通过“管理平台”统一填报，于2017年4月25日前在“管理平台”上提交。

文化部提出的重点需求项目（见附件2），主要针对多个老少边穷地区开展文化志愿服务，鼓励各志愿单位、有条件的边疆省区和社会力量积极承办，由承办单位所在的省级文化行政部门通过“管理平台”统一填报，文化部直属单位、国家艺术院团直接通过“管理平台”填报，一并于2017年4月25日前在“管理平台”上提交。

五、项目确认

文化部公共文化司对各地各单位填报的“春雨工程”项目进行审核，综合考虑项目内容、形式、时间等，形成2017年“春雨工程”项目名单（含重点需求项目），并于2017年5月中旬前通过“管理平台”向各地各单位公布。

六、项目管理

通过“管理平台”对“春雨工程”项目实行信息化管理。项目实施前，项目执行单位实时更新项目信息。项目实施后两周内，项目执行单位提交项目总结、新闻宣传、经费决算等材料，完成结项。

七、活动经费

“春雨工程”活动经费主要由志愿单位承担，文化部将根据项目绩效审核情况给予适当补助。对重点需求项目在经费上给予重点倾斜。