附件2

2015年度全国对港澳文化交流重点项目扶持经费及项目验收的有关说明

一、文化部根据《对港澳文化交流重点项目扶持办法（试行）》（以下简称《扶持办法》）中有关经费管理和使用的规定以及项目实际需求，对本年度全国对港澳文化交流重点项目给予金额不等的扶持资金，并通过相关省（市）文化厅（局）划拨至申报主体。其中，扶持金额小于或等于20万元人民币的10个项目，拟一次性划拨；大于20万元的，拟分两期拨付，首期拨付金额不超过扶持金额的80%，余款待结项验收合格后拨付；对于“话剧《小城之春》赴港演出”、“浙江小百花越剧团参加第43届香港艺术节”、“澳门中学生普及艺术教育计划——融入西乐·放眼世界”三项已完成的项目，拟验收合格后再予拨付经费（验收流程见下文）。相关省（市）文化厅（局）应认真落实《扶持办法》精神，为重点项目争取地方配套资金，配套资金不低于我部扶持金额的50%。重点项目扶持经费的使用范围应符合《扶持办法》第十二条规定。

请广东、北京、湖北、浙江、陕西、湖南文化厅（局）将转账账号及资金往来结算票据寄至文化部港澳台办公室，以便进行经费划拨（联系人：汪勤，电话：010-59881922，地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆迎宾楼）。

二、项目完成后，申报主体应在规定时间内，在全国对港澳文化交流重点项目申报管理系统（http://119.255.27.39/admin/login.jsp）上提交验收材料，相关省（市）文化厅（局）应对已完成项目进行初步验收，具体说明如下：

（一）申报主体在申报系统登陆页面下载并研读《全国对港澳文化交流重点项目验收表》（下称《验收表》）。

（二）申报主体登陆申报系统，如实填写验收内容，并将《验收表》内容逐项填妥后，连同活动采访报道、照片、受众反馈等材料一并上传系统，在项目完成后的10个工作日内提交本省（市）文化厅（局）进行初步验收。

申报主体须根据《验收表》中要求及所涉内容，提供签字盖章的项目概况表（即《验收表》第2页）扫描件，如实填写资金到位情况，提供地方配套资金证明、加盖公章的经费决算扫描件，并认真撰写项目总结，总结内容应包括项目基本情况、主要特点、媒体反映、受众反馈、效益影响、经验体会、工作建议等，字数3000字以上，4000字以内。

（三）相关省（市）文化厅（局）应在收到申报主体验收材料后10个工作日内完成初步验收，按要求认真填写验收评审内容，将省厅（局）验收评审页面打印并签字盖厅/局章后扫描上传申报系统，原件寄至文化部港澳台办公室。

（四）如出现延迟或未完成验收、验收不合格、侵犯任何第三方的知识产权等权利或其他《扶持办法》第十七条中所提及情形，文化部将按《扶持办法》规定进行通报批评，取消该申报单位三年内的申报资格；并采取暂缓拨款、终止拨款等措施，情节严重者将追回全部资助经费，并依法追究有关人员的责任。

三、对于活动规模变化较大、延期或不能举办的项目，相关省（市）文化厅（局）应按《扶持办法》第十九条规定，提前30天正式来函说明。项目因故取消或推迟执行3个月以上，应全额退回已拨付的扶持资金。